## Dashboard (2) (hidden)
1. ALIGNMENT LENGTH | 2. ENGINEERING / DESIGN |  | 3. KEY MILESTONES | 4. PROJECT COMPLETION %, REVENUE BASIS
5. STRUCTURES |  | 6. CONSTRUCTION
9. MANPOWER |  |  |  |  | es&h

## A.CoverPage
1. Health, Safety, Security & Environment (HSSE)
2. Quality
| 3. المسائل الحرجة، الخ. | 4. التقدم
3. Progress
3. Progress
5. المراحل الرئيسية
6. Manpower
5. Key Milestones
7. Quantity Tracker
8. Costs and Changes
9. Shop Drawings
10. Procurement
5. Key Milestones
11. Skyline
12. Testing & Commissioning
EPM-KPR-TP-000008 Rev. 000
الصحة والسلامة والأمن:
حدثت حادثة واحدة قابلة للتسجيل عندما كان عامل صب الخرسانة يدق مسمار في صب الخرسانة عندما ارتدت المطرقة مرة أخرى من الخشب وارتطمت بنظارات السلامة مما تسبب في تمزق صغير لحاجبه الأيسر. وحدثت حادثة واحدة وشيكة الحدوث عندما انفصل دلو جرافة القلب من ذراع الرفع في حين تفريغ المواد، انحرف الدلو 60 درجة تقريبًا على جانبه الأيمن.
البيئية:
وقع تسرب ديزل صغير في منطقة بيئية غير حساسة وتم تنظيفه.
التقدم:
تقدم البناء الحالي عند 4.1٪ مقابل خطة 5.0٪. ويعزى نقص التقدم إلى تعطل المعدات المفرط. ومن المتوقع أن يتم تعبئة كاتربيلر 5110 جديدة في الشهر المقبل.
الانجازات الرئيسية:
XYZ
المسائل الحرجة:
XYZ
المخاطر والفرص:
XYZ
Remarks:

## 0.INTRO
تقرير ملخص المشروع
الأعمال الإنشائية
بوابة المرحلة 6، 7، 8
الجهة العامة: | وزارة الصحة | تاريخ التسجيل:
عنوان المشروع: | XXX | تاريخ بوابة المرحلة التالية:
رقم مشروعات: | 17-MOH-G-00001-A | رقم العقد الهندسي: | MOH-1N0-CO-XXXXXX
الموقع: |  | رقم عقد البناء: | MOH-1K0-CO-XXXXXX
المقاطعة: |  | فترة تقديم التقارير: | 2017-10-01
رقم الوثيقة:
المقاول / الاستشاري:
رقم السجل التجاري:

## 1.HSSE
الحوادث
الفترة | ساعات العمل | وشيكة الحدوث | الإسعافات الأولية | الحوادث القابلة للتسجيل | حالات أيام العمل المفقودة | الوفيات | الحوادث البيئية
من البدء وحتي تاريخه | 2510878.2759 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
السنة حتي تاريخه | 1250000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
فترة التقرير | 11841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
معدلات الحوادث
الفترة | وشيكة الحدوث | الإسعافات الأولية | الحوادث القابلة للتسجيل | حالات أيام العمل المفقودة | الوفيات | معدل تكرار الحوادث | الحوادث البيئية
من البدء وحتي تاريخه | 1.5 | 1.33 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
السنة حتي تاريخه | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.75
فترة التقرير | 1.25 | 0.8 | 1.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
دليل المصطلحات
AFR | معدل تكرار الحوادث |  |  | FAT | الوفيات |  |  | NM | وشيكة الحدوث
EI | الحوادث البيئية |  |  | ITD | من البدء وحتي تاريخه |  |  | RI | الحوادث القابلة للتسجيل
FA | الإسعافات الأولية |  |  | LWDC | حالات أيام العمل المفقودة |  |  | RP | فترة التقرير

## 2.QA-QC
الجودة |  | الجودة
| 2015-05-24 |  | 2015-05-24
تقرير عدم المطابقة المكتمل | 0 | تقرير عدم المطابقة المكتمل | 0
الاستعلامات الفنية المكتملة | 11 | الاستعلامات الفنية المكتملة | 20
تقرير عدم المطابقة المفتوح | 0 | تقرير عدم المطابقة المفتوح | 0
الخاص بالاستعلامات الفنية المفتوحة | 5 | الخاص بالاستعلامات الفنية المفتوحة | 7 | المعلق | 0-10 Days | 11-20 Days | 21-30 Days | 31-60 Days | > 60 Days
الاستعلامات الفنية
تقرير عدم المطابقة الصادر | 0 | تقرير عدم المطابقة الصادر | 0 | تقارير عدم المطابقة
الخاص بتقرير عدم المطابقة الصادر | 16 | الخاص بتقرير عدم المطابقة الصادر | 27
تقارير عدم مطابقة التصميم
الخاص بتقرير عدم المطابقة المغلق | 10
الخاص بتقرير عدم المطابقة المفتوح | 7
قائمة العيوب
[10 empty] | من الإنشاء إلي بدء التشغيل | الخطة | الفعلي
[10 empty] | معدلات دوران النظام | 5 | 10
[10 empty] | من المشروع إلي الجهة العامة | الخطة | الفعلي
[10 empty] | معدلات دوران النظام | 5 | 10
[10 empty] | عناصر قائمة العيوب | فترة التقرير السابقة | فترة التقرير الحالية
إجمالي عناصر قائمة العيوب التراكمية
إجمالي عناصر قائمة العيوب المفتوحة

## 4.Progress
الخطة:
| 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | F2Y | F3Y | F4Y | F5Y | F6Y | F7Y | F8Y
الخطة | 0% | 1.869% | 3% | 5% | 8.5% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 72.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
التنبؤ |  |  |  | 4.059% | 6.089% | 8.12% | 10.15% | 12.18% | 14.21% | 16.24% | 19% | 22% | 25% | 28% | 32% | 35% | 38% | 41%
الفعلي | 0% | 1.331% | 2.029% | 4.059%: 4.059% | 72.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 5.Key Milestones
المرحلة الرئيسية | التاريخ المخطط | التاريخ المتوقع | التاريخ الفعلي | التباين | ملاحظات
الانتهاء من أنشطة أعمال الحفر الهندسية القسم 1D | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-05-07 | 55
الانتهاء من أنشطة أعمال الحفر الهندسية القسم 1C | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-05-30 | 71
تسليم المحول الرئيسي | 2017-04-15 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 30
الانتهاء من أعمال الخرسانة في المعبر العلوي C1-O003 KM @ 0+027.67 | 2017-03-28 | 2017-03-28
الانتهاء من أعمال الخرسانة في البربخ الصندوقي C1-C044 KM @ 4 + 425 | 2017-03-18 | 2017-03-18
الحسابات الزلزالية الجيوتقنية | 2017-03-20 | 2017-03-20
الانتهاء من مجرى المواسير(الانابيب) C1-P030 KM @ 3 + 035 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-12 | 2
بدء تنفيذ عمل المجرى الأنبوبي C1-P027 KM @ 2+665 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 10
الانتهاء من خفر الطبقة الأرضية الفرعية لـ KM 0+000 - 8+740 | 2015-05-15 | 2015-05-15

## 6.Resources
إحصاء العمالة العاملة | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
إحصاء العمالة المخطط | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10
إحصاء العمالة المتوقع | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10
إحصاء العمالة الفعلي | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
48
الساعات | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
المخططة | 240 | 240 | 384 | 384 | 480 | 720 | 960 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1680 | 1920 | 2160 | 2160 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 1440 | 480
المخططة التراكمية | 240 | 480 | 864 | 1248 | 1728 | 2448 | 3408 | 4368 | 5568 | 7008 | 8688 | 10368 | 12288 | 14448 | 16608 | 19008 | 21408 | 23808 | 26208 | 28608 | 31008 | 32928 | 34368 | 34848
المتوقعة | 96 | 96 | 144 | 144 | 384 | 384 | 480 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 864 | 288
المتوقعة التراكمية | 96 | 192 | 336 | 480 | 864 | 1248 | 1728 | 2688 | 3888 | 5328 | 7008 | 9408 | 11808 | 14208 | 16608 | 19008 | 21408 | 22848 | 24288 | 25728 | 27168 | 28608 | 29472 | 29760
الفعلية | 96 | 96 | 144 | 144 | 384 | 384 | 480 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
الفعلية التراكمية | 96 | 192 | 336 | 480 | 864 | 1248 | 1728 | 2688 | 3888 | 5328 | 7008 | 9408 | 11808 | 14208 | 16608 | 19008 | 21408

## 7.QtyTk
[7 empty] | ساعات العمل | [7 empty] | الأداء
|  |  | الكميات | [5 empty] | المستنفذه |  | المكتسبة |  | الجدول الزمني |  | مؤشر أداء الجدول الزمني |  | أداء ساعات العمل |  | النسبة المئوية للإكمال |  |  | سعر الوحد (ساعات/وحدة)
حساب التكلفة | الوصف | وحدة القياس | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | حتي تاريخه | هذه الفترة | الجدول الزمني (C.B.) | الفعلي (C.B.) | الفعلي (C.F.) | التنبؤ الحالي | الميزانية الحالية | حتي تاريخه | هذه الفترة
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I=C/B*F | J=D/B*F | K | L | M=I/K | N=J/L | O=I/G | P=J/H | Q=K/F | R=I/F | S=I/E | T=E/A | U=F/B | V=G/C | W=H/D
100 | موقع العمل | M2 | 113272 | 106253 | 97966 | 380 | 241308 | 230789 | 202149.5997 | 905 | 212789.0523 | 825.3868 | 212257.0797 | 877.85 | 1.0025 | 0.94024 | 1.0526 | 0.91203 | 91.97% | 92.2% | 88.18% | 2.1303 | 2.1721 | 2.0635 | 2.3816
110 | الخرسانة | M3 | 43540 | 40040 | 39852 | 80 | 850106 | 700157 | 710806.9405 | 1150 | 696869.5496 | 1398.9151 | 690875 | 1184.5 | 1.0087 | 1.181 | 0.98039 | 1.2164 | 98.67% | 99.53% | 81.97% | 19.5247 | 17.4864 | 17.8362 | 14.375
120 | الصلب | MT | 6062 | 6384 | 6060 | 25 | 252387 | 260185 | 259329.1283 | 985 | 246980.1222 | 1018.8949 | 254142.5457 | 1014.55 | 0.97182 | 1.0043 | 0.95238 | 1.0344 | 97.68% | 94.92% | 97.86% | 41.6343 | 40.7558 | 42.7936 | 39.4
130 | المعماري | M2 | 58919 | 57738 | 54804 | 100 | 240970 | 209013 | 190456.173 | 500 | 198391.8468 | 362.0025 | 199978.9816 | 515 | 0.99206 | 0.70292 | 1.0417 | 0.724 | 95.68% | 94.92% | 82.33% | 4.0899 | 3.62 | 3.4752 | 5
140 | الأنابيب | LM | 79990 | 86351 | 79932 | 205 | 815300 | 868456 | 747625.4501 | 1856 | 803898.3335 | 2061.742 | 755101.7046 | 1911.68 | 1.0646 | 1.0785 | 1.0753 | 1.1109 | 86.95% | 92.57% | 98.6% | 10.1925 | 10.0573 | 9.3533 | 9.0537
150 | الكهربي | LM | 303440 | 295668 | 245096 | 3000 | 318612 | 325234.8 | 291174.048 | 3350 | 269605.6 | 3300 | 276615.3456 | 3450.5 | 0.97466 | 0.95638 | 0.92593 | 0.98507 | 85.05% | 82.9% | 84.62% | 1.05 | 1.1 | 1.188 | 1.1167
160 | الأجهزة | EA | 1605 | 1605 | 1468 | 58 | 109308 | 115012 | 105194.7763 | 2865 | 105194.7763 | 4156.1969 | 94675.2987 | 2950.95 | 1.1111 | 1.4084 | 1 | 1.4507 | 82.32% | 91.46% | 96.24% | 68.1047 | 71.6586 | 71.6586 | 49.3966
170 | المضخات والسائقين | EA | 27 | 25 | 18 | 1 | 5552 | 5230 | 4142.16 | 230 | 3765.6 | 209.2 | 4349.268 | 236.9 | 0.8658 | 0.88307 | 0.90909 | 0.90957 | 83.16% | 72% | 67.82% | 205.6296 | 209.2 | 230.12 | 230
| الإجمالي | [5 empty] | 2833543 | 2714076.8 | 2510878.2759 | 11841 | 2537494.8806 | 13332.3381 | 2487995.2239 | 12141.93 | 1.0199 | 1.098 | 1.0106 | 1.1259 | 91.67% | 93.49% | 89.55%
|  |  | ملاحظات: | UOM = وحدة القياس
الميزانية الحالية = الميزانية الأصلية + تغيير النطاق
التنبؤ الحالي = الميزانية الأصلية + تغيير النطاق + الاتجاهات
SPI = مؤشر أداء الجدول الزمني (الأداء الجيد => 1.0 الأداء السيء <1.0)
JHP = أداء ساعات العمل (يشير إليه آخرون بعامل الأداء) (الأداء الجيد => 1.0 الأداء السيء <1.0)

## 8.Cost
الوصف | الإجمالي (ساعات العمل) | الإجمالي (ر.س) | سعرالوحدة (ر.س/وحدة)
قيمة العقد | 35000 | 15000000 | 428.5714
الاختلافات المعتمدة السابقة | 500 | 1000000
الاختلافات المعتمدة لهذه الفترة | 200 | 1000000
الإجمالي الفرعي | 35700 | 17000000 | 476.1905
الاختلافات المعلقة | 100 | 216000
الإجمالي | 35800 | 17216000 | 480.8939
من بدء العقد وحتي تاريخه | 15000 | 6000000 | 400
الوصف | الإجمالي (ر.س) | الأيام المتأخرة
المفوتر حتي تاريخه
المدفوع حتي تاريخه
الدفعة المقدمة
الباقي
المتأخر
مؤشر أداء التكلفة
 | time axis 2014-12-30 to 2015-03-03
|  |  |  | 0.035455 | 0.035455 |  |  | 0.037037 | 0.037037 | 0.037037 | 0.037037 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 7 |  | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 |  | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594
|  |  |  | 0 | 1118 |  |  | 5324 | 5880 | 0 | 3016 | 3800 | 4086 | 3321 | 1539 | 5246 | 5842 | 8706 | 1870 | 3450 | 1100 | 1100 | 0 | 1180 | 0 | 4200 | 840 | 0 | 980 | 0 | 2313 | 714 | 1490 | 770 | 1820 | 663527.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3788 | 4423 | 4326 | 2698 | 5016 | 3804 | 0 | 1100 | 4528 | 4512 | 7348 | 5421
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3251 | 8397 | 0 | 2907 | 5424 | 7354 | 7684 | 8000 | 8047 | 0 | 0 | 5509 | 7124 | 6920 | 7234 | 6154 | 5387 | 0 | 5345 | 5072 | 6589 | 8320 | 5755 | 3601 | 7518 | 8057 | 8595 | 7974 | 497122.41 |  | 6900 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6642 | 0 | 4965 | 7770 | 7896 | 8417 | 10969 | 10111 | 0 | 9939 | 11306 | 11739 | 12421 | 9523
|  |  |  | 3101 | 1403 |  |  | 2997 | 3100 | 5393 | 5015 | 5175 | 4757 | 5500 | 4600 | 0 | 5740 | 5141 | 4493 | 4693 | 3980 | 4000 | 2854 | 3681 | 4992 | 4606 | 4774 | 4407 | 5000 | 3495 | 3392 | 4274 | 3701 | 6931 | 6010 | 615481.27 |  | 5291 | 5500 | 3500 | 5446 | 2764 | 2345 |  | 2895 | 3242 | 4618 | 3000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5212 | 1909 | 4188 | 5354 | 4902 | 6838 | 5303
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 111.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.1 |  | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49 | 52.7 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 112.93 | 57.16 | 0 | 0
|  |  |  | 102 | 85 |  |  | 83 | 0 | 76.9062 | 138 | 126 | 18 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 88 | 18 | 89 | 0 | 0 | 40.5 | 14 | 0 | 0 | 166 | 120 | 0 | 116 | 95 | 117.5 | 0 | 70 | 5175.63 |  | 0 | 127 | 134 | 120 | 0 | 122 |  | 110 | 277 | 110 | 90 | 90 | 430 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 139 | 207 | 106.43 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 0 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 90
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 | 23.2
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3117 | 1286 |  |  | 10135 | 21633 | 5622 | 11496 | 16718 | 5244 | 22325 | 21900 | 16899 | 6365 | 16377 | 16653 | 20036 | 18872 | 19691 | 16306 | 15589 | 5389 | 16440 | 15647 | 21238 | 22472 | 15814 | 11495 | 23289 | 21613 | 25578 | 23212 | 2008860.213 |  | 22011 | 22630 | 4000 | 3931 | 2983 | 2690 |  | 19792 | 3417 | 18003 | 21316 | 22823 | 24676 | 27034 | 28708 | 1909 | 25658 | 31664 | 32981 | 34786 | 29850
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32596 | 39943 | 37101 | 45613 | 44482 | 55000 | 59453 | 78342 | 76000.89 | 63455.94 | 55126 | 61328 | 81000 | 50180 | 30547 | 45941 | 61428 | 76519 | 73720 | 2257090.9131 |  | 64779 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 59074 |  | 125775 | 56921 | 86854 | 94525 | 105233 | 90000 | 110000 | 107102 | 0 | 86314 | 103633 | 100542 | 98619 | 109196
|  |  |  | 2289 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372934.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.85 | 10130.69 | 4184.97 | 0
[36 empty] | 7838.64 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 1-Mar to 9-Mar | 2015-03-09 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 2015-03-29 | 2015-04-05 | 2015-04-12 | 2015-04-19 | 2015-04-26 | 2015-05-03 | 2015-05-10 | 2015-05-17 | 2015-05-24 | 2015-05-31 | 2015-06-07 | 2015-06-14 | 2015-06-21 | 2015-06-28 | 2015-07-05 | 2015-07-12 | 2015-07-19 | 2015-08-02 | time axis 2014-12-30 to 2015-03-01
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | 7 | 7.0385 | 7.0769 | 7.1154 | 7.1538 | 7.1923 | 7.2308 | 7.2308 | 7.2713 | 7.3117 | 7.3522 | 7.3927 | 7.4332 | 7.4737 | 7.5113 | 7.5489 | 7.5865 | 7.6241 | 7.6617 | 7.6992 | 7.7368 | 7.7744 | 8 | 0.21429 | 8.2143 | 8.4643 | 8.7143 | 8.9286 | 9.3029 | 9.36 | 9.6 | 9.84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 667315.74 | 671738.74 | 676064.74 | 678762.74 | 683778.74 | 687582.74 | 687582.74 | 688682.74 | 693210.74 | 697722.74 | 705070.74 | 710491.74 | 743855.74 | 24781 | 768636.74 | 776951.34 | 790133.34 | 802978.34 | 807062.28 | 820996.28 | 807797.8753 | 814261.28 | 821939.28 | 837343.76 | 852366.76 | 866109.76 | 871934.76 | 878090.76 | 869399.44 | 889630.44 | 947805.44 | 957611.44 | 1023077.44 | 1068509.18 | 1269801.18
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 497122.41 | 497122.41 | 504022.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 518344.41 | 518344.41 | 523309.41 | 531079.41 | 538975.41 | 547392.41 | 558361.41 | 568472.41 | 568472.41 | 578411.41 | 589717.41 | 601456.41 | 613877.41 | 623400.41 | 687967.42 | 44200 | 732167.42 | 768995.21 | 836220.21 | 899029.21 | 900113.95 | 967882.95 | 1032947.95 | 1086210.95 | 1105197.95 | 1205048.2 | 1274295.2 | 1348233.96 | 1440804.2457 | 1469172.2457 | 1395533.2733 | 1409898.2733 | 1448480.2733 | 1491091.5107 | 1536115.9539 | 1571958.2014 | 1697764.9904
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 615481.27 | 615481.27 | 620772.27 | 626272.27 | 629772.27 | 635218.27 | 637982.27 | 640327.27 | 640327.27 | 643222.27 | 646464.27 | 651082.27 | 654082.27 | 659582.27 | 665582.27 | 671082.27 | 676294.27 | 678203.27 | 682391.27 | 687745.27 | 692647.27 | 699485.27 | 704788.27 | 740580.27 | 25263 | 765843.27 | 779390.71 | 812926.71 | 849936.71 | 873067.27 | 907027.27 | 944714.27 | 977634.27 | 1009201.27 | 970386.4 | 991782.4 | 1010190.4 | 939396.4 | 953109.41 | 977579.35 | 984269.24 | 986699.42 | 998157.27 | 1010637.22 | 1013620.94 | 1045552.88
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 6948 | 15608.418 | 21590.418 | 27254.418 | 44941.1882 | 67876.8611 | 68015.1887 | 69355.1534
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 475.92 | 11549.38 | 13679.38 | 25125.73 | 33228.95 | 35374.95
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8811.4
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1118.1 | 1118.1 | 1118.1 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1228.39 | 1281.09 | 1281.09 | 1388.71 | 1388.71 | 1388.71 | 1501.64 | 1558.8 | 1558.8 | 1558.8 | 1558.8 | 0 | 1558.8 | 1869.71 | 1869.71 | 2229.51 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2602.84 | 2602.84 | 2602.84 | 3171.118 | 3171.118 | 13895.68 | 14230.68 | 14615.64 | 0 | 300
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5175.63 | 5175.63 | 5175.63 | 5302.63 | 5436.63 | 5556.63 | 5556.63 | 5678.63 | 5678.63 | 5788.63 | 6065.63 | 6175.63 | 6265.63 | 6355.63 | 6785.63 | 6785.63 | 6876.13 | 6876.13 | 6876.13 | 7015.13 | 7222.13 | 7328.56 | 7328.56 | 8335.15 | 781 | 9116.15 | 8513.9 | 9949.9 | 10900.9 | 12040.04 | 12207.04 | 12477.04 | 12650.04 | 12600.5396 | 12516.38 | 12907.02 | 12992.02 | 13158.02 | 13556.22 | 13895.68 | 14230.68 | 14615.64 | 15304.12 | 15808.63 | 15887.88 | 20405.2403
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 170 | 170 | 258 | 878.66 | 984.52 | 984.52 | 1644.52 | 1874.52 | 1104.96 | 1131.36 | 1157.76 | 1188.76 | 1088.61 | 1106.11 | 1878.86
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 56 | 84 | 32.0915 | 158 | 179 | 934.5078 | 962.5078 | 977.5078 | 988.5078 | 988.5078 | 12990.74 | 13441.74 | 14252.68 | 18726.23 | 20228.17
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 350 | 440 | 1035 | 164 | 1199 | 404 | 1889.58 | 3228.04 | 3228.8446 | 5140.0199 | 7108.4325 | 8130.1378 | 9424.5587 | 3185.281 | 4428.5385 | 5322.7785 | 6455.6985 | 8050.4385 | 11898.4 | 13690.7 | 16130.95 | 18726.23 | 20228.17 | 22796.35 | 24799.3112
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.21 | 1794.65 | 3293.75 | 4216.54 | 4877.65 | 5141.06 | 5804.32 | 7078.39 | 8113.74 | 9221.53 | 11725.28 | 12558.28 | 12990.74 | 13441.74 | 14252.68 | 14811.11 | 14829.86 | 14829.86 | 14866.3
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.25 | 29.45 | 113.45 | 0 | 113.45 | 0 | 21.93 | 66.9471 | 120.6999 | 213.7595 | 320.8857 | 391.7968 | 527.1433 | 834.6405 | 1076.8859 | 1532.4323 | 2097.4077 | 2571.1377 | 3157.3 | 3683.87 | 4796.77 | 5562.065 | 6543.243 | 7334.453 | 7734.7798
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2369.75 | 16209.75 | 17209.75 | 23709.75 | 20613.25 | 22498.25 | 23398.25
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 4132.5 | 16479
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1696 | 1696 | 9224
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.25 | 361.85
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2008860.213 | 2008860.213 | 2030871.213 | 2053501.213 | 2057501.213 | 2061432.213 | 2064415.213 | 2067105.213 | 2067105.213 | 2086897.213 | 2090314.213 | 2108317.213 | 2129633.213 | 2152456.213 | 2177132.213 | 2204166.213 | 2232874.213 | 2234783.213 | 2260441.213 | 2292105.213 | 2325086.213 | 2359872.213 | 2389722.213 | 2569933.213 | 122799 | 2692732.213 | 2939334.976 | 3090017.976 | 3269940.976 | 3818979.536 | 3999399.536 | 4187526.536 | 4343818.536 | 4545349.536 | 4528634.733 | 4699201.373 | 4876461.673 | 4962326.673 | 5035951.673 | 5066582.78 | 5103989.18 | 5193144.18 | 5318180.18 | 5440200.52 | 5545187.1 | 5851834.1
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2257090.9131 | 2257090.9131 | 2321869.9131 | 2383869.9131 | 2383869.9131 | 2383869.9131 | 2383869.9131 | 2442943.9131 | 2442943.9131 | 2568718.9131 | 2625639.9131 | 2712493.9131 | 2807018.9131 | 2912251.9131 | 3002251.9131 | 3112251.9131 | 3219353.9131 | 3219353.9131 | 3305667.9131 | 3409300.9131 | 3509842.9131 | 3608461.9131 | 3717657.9131 | 4428877.9131 | 649246 | 5078123.9131 | 5529603.691 | 5711216.691 | 5960762.691 | 10614967.1194 | 10934845.1194 | 11364169.1194 | 11873597.1194 | 12340299.1194 | 9193661.4 | 9488141.4 | 9724549.4 | 9754940.4 | 9978878.4 | 10847758.08 | 10909965.48 | 11344099.48 | 11803963.48 | 12165961.95 | 13799002.8 | 14226988.8
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1375553.77 | 1385684.46 | 1389869.43 | 1389869.43 | 1395532.54 | 18063.93 | 1413596.47 | 1728271.3135 | 1741923.7635 | 1758253.9835 | 2050536.7435 | 2077942.4935 | 2119935.2035 | 2148402.1635 | 2172790.5935 | 2897751.69 | 2898897 | 2898897 | 2891278.27 | 2891278.27 | 3516114.76 | 3516114.76 | 3518155.23 | 3518155.23 | 3522039.63 | 4037717.26 | 4088429.9048
|  |  |  | 2015-01-31: 7838.64; 2015-02-01: 7838.64; 2015-02-02: 7838.64; 2015-02-03: 7838.64; 2015-02-04: 7838.64; 2015-02-05: 7838.64; 2015-02-06: 7838.64; 2015-02-07: 7838.64; 2015-02-08: 7838.64; 2015-02-09: 7838.64; 2015-02-10: 7838.64; 2015-02-11: 7838.64; 2015-02-12: 7838.64; 2015-02-13: 7838.64; 2015-02-14: 7838.64; 2015-02-15: 7838.64; 2015-02-16: 7838.64; 2015-02-17: 7838.64; 2015-02-18: 7838.64; 2015-02-19: 7838.64; 2015-02-20: 7838.64; 2015-02-21: 7838.64; 2015-02-22: 7838.64; 2015-03-01: 7838.64 | 0 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
90257538.1974
5318180.18
11803963.48
3518155.23
7838.64
0
9327142.2213

## 8.CO&Trends
| سجل أوامر التغيير | تاريخ البدء | القيمة (ر.س) | الأيام | تعليقات
| آخر تقرير للميزانية الحالية |  | 45000000 | 350
1 | ترقية نظام تكييف الهواء | 2016-07-17 | 3000000 | 30
2 | زيادة مساحة المطبخ | 2016-08-18 | 850000 | 45
3 | تغيير المواد | 2016-09-07 | -600000 | 0
4 | تغيير العمالة | 2016-09-28 | 1150000 | -10
5
6
7 | هذا التقرير للميزانية الحالية |  | 49400000 | 415
8
9 | سجل أوامر التغيير المعلق | تاريخ البدء | القيمة (ر.س) |  | تعليقات
10 | زيادة العزل الحراري |  | 250000
11 | حذف أغطية مواقف السيارات |  | -340000
12
13
14 | الإجمالي المعلق |  | -90000
Cash GM
CWC
GM TOTAL

## 9.POs
مخططات الورشة | [11 empty] | أوراق اعتماد المواد
|  | الإجمالي | إجمالي المخططات المجهزة |  |  |  |  | إجمالي | التي لم تكتمل بعد | المعلقة | إجمالي | الإجمالي | إجمالي المخططات المجهزة |  |  |  |  | إجمالي | التي لم تكتمل بعد | المعلقة | إجمالي
التخصص |  |  | أ | ب | ج | د | هـ | المجهز |  | لدي المصمم | التسليمات |  | أ | ب | ج | د | هـ | المجهز |  |  | التسليمات
مدنية
إنشائية
معمارية
الميكانيكية والكهربائية والسباكة | ميكانيكية
كهربية
الجهد شديد الانخفاض
الإجمالي |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
أوراق اعتماد المواد
|  | الإجمالي | إجمالي المخططات المجهزة |  |  |  |  | إجمالي | التي لم تكتمل بعد | المعلقة | إجمالي
التخصص |  |  | أ | ب | ج | د | هـ | المجهز |  | لدي المصمم | التسليمات
مدنية
إنشائية
معمارية
الميكانيكية والكهربائية والسباكة | ميكانيكية
كهربية
الجهد شديد الانخفاض
الإجمالي |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تقرير ملخص المشتريات
[22 empty] | التخصص |  | التسليم أولا | التسليم أولا | إجمالي تقديمات المواد | إجمالي تقديمات المواد المجهزة | تقديمات المواد التي لم تكتمل بعد | إجمالي عدد أوامر الشراء | إجمالي أوامر الشراء الفعلية | أوامر الشراء التي لم تكتمل بعد
[22 empty] | مدنية |  | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[22 empty] | إنشائية |  | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[22 empty] | معمارية |  | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[22 empty] | الميكانيكية والكهربائية والسباكة | ميكانيكية | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[23 empty] | كهربائية | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[23 empty] | الجهد شديد الانخفاض | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[23 empty] | سباكة | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY
[22 empty] | الإجمالي |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الكود
[32 empty] | أ | مُراجع؛ يجوز مواصلة العمل
[32 empty] | ب | مُراجع مع تعليقات؛ قم بتنقيحه وإعادة تقديمه؛
[32 empty] | ج | يجوز مواصلة العمل رهنا بدمج التعليقات
[32 empty] | د | اعتراض - قم بتنقيحه وإعادة تقديمه؛ لا يجوز مواصلة العمل
[32 empty] | هـ | مرفوض
[32 empty] | و | المراجعة غير مطلوبة؛ يجوز مواصلة العمل

## 11.Skyline
مخطط تسليم واختبار وبدء تشغيل أنظمة خدمات المباني
إحصاء الأنظمة الفرعية | 5
4
| 3 | [8 empty] | 300-A
| 2 |  |  |  |  | 200-C |  |  |  | 100-D |  | 300-C |  | 300-E
| 1 |  |  | 200-A | 200-B | 200-D | 100-A | 100-B | 100-C | 100-E | 300-B | 300-D | 100-F | 300-F | 300-G | 300-H
| الزيادة |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
| التراكمي |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
إحصاء الأسابيع من الترسية |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
نهاية الأسبوع |  | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-05
دليل المصطلحات:
|  | النظام |  |  |  |  | النظام |  |  |  |  | النظام
|  | 100 | النظام الميكانيكي |  |  |  | 200 | النظام الكهربائي |  |  |  | 300 | نظام التيار المنخفض
|  | النظام الفرعي |  |  |  |  | النظام الفرعي |  |  |  |  | النظام الفرعي
| 1 | 2017-09-22: 100-A; 2017-09-29: مرشات مقاومة الحريق، صنابير إطفاء الحريق والخراطيم; 2017-10-20: 7; 2017-10-27: 200-A; 2017-11-03: الطاقة; 2017-11-24: 11; 2017-12-01: 300-A; 2017-12-08: نظام إدارة المباني
| 2 | 2017-09-22: 100-B; 2017-09-29: المياه; 2017-10-20: 8; 2017-10-27: 200-B; 2017-11-03: الإضاءة; 2017-11-24: 12; 2017-12-01: 300-B; 2017-12-08: إنذار الحريق
| 3 | 2017-09-22: 100-C; 2017-09-29: الصرف; 2017-10-20: 9; 2017-10-27: 200-C; 2017-11-03: طاقة مولد الطوارئ; 2017-11-24: 13; 2017-12-01: 300-C; 2017-12-08: البنية التحتية للبيانات (تكنولوجيا المعلومات)
| 4 | 2017-09-22: 100-D; 2017-09-29: نظام سلامة الحياة; 2017-10-20: 10; 2017-10-27: 200-D; 2017-11-03: التأريض والصواعق; 2017-11-24: 14; 2017-12-01: 300-D; 2017-12-08: التحكم في الوصول
| 5 | 2017-09-22: 100-E; 2017-09-29: التدفئةوالتهوية وتكييف الهواء; 2017-11-24: 15; 2017-12-01: 300-E; 2017-12-08: الدوائر التليفزيونية المغلقة
| 6 | 2017-09-22: 100-F; 2017-09-29: الري; 2017-11-03: المبدوء; 2017-11-24: 16; 2017-12-01: 300-F; 2017-12-08: مخاطبة الجمهور/الموسيقي الخلفية
[8 empty] | المنجز |  |  | 17 | 300-G | الصوت / الفيديو
[11 empty] | 18 | 300-H | الواي الفاي ونقاط الوصول

## 12.T&C
وصف الاختبار | البدء المخطط | الانتهاء المخطط | البدء المتوقع | الانتهاء المتوقع | البدء الفعلي | الانتهاء الفعلي | المنجز %
اختبار وبدء تشغيل النظام الميكانيكي | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبار وبدء تشغيل النظام الكهربائي | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبار وبدء تشغيل نظام الجهد شديد الانخفاض | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبار وبدء تشغيل نظام الجهد العالي | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبار تكامل نظام الحريق وسلامة الحياة | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبار تكامل نظام الجهد شديد الانخفاض | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبارات التكامل الأخرى | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%
اختبار ما بعد الإشغال | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 10%