## Dashboard (2) (hidden)
1. ALIGNMENT LENGTH | 2. ENGINEERING / DESIGN |  | 3. KEY MILESTONES | 4. PROJECT COMPLETION %, REVENUE BASIS
5. STRUCTURES |  | 6. CONSTRUCTION
9. MANPOWER |  |  |  |  | es&h

## A.CoverPage
| 1. الصحة والسلامة والأمن والبيئة | 2. المخاوف / الإنجازات الرئيسية
3.Quality
4. التقدم
3. Progress
3. Progress
5. المتتبع الهندسي
6. الجدول الزمني
5. Key Milestones
7. التكاليف
8. موارد التصميم
EPM-KPR-TP-000006_000
الانجازات الرئيسية:
XYZ
المسائل الحرجة:
XYZ
المخاطر والفرص:
XYZ
سرد / مناقشة الجدول الزمني:
سرد / مناقشة التكلفة:

## 0.INTRO
تقرير ملخص المشروع |  |  | MOH-1N0-CO-XXXXXX
التصميم |  |  | MOH-1K0-CO-XXXXXX
بوابة المرحلة 4
الجهة العامة: | وزارة الصحة | تاريخ التسجيل:
عنوان المشروع: | XXX | تاريخ بوابة المرحلة التالية:
رقم مشروعات: | 17-MOH-G-00001-A | رقم العقد الهندسي: | MOH-1N0-CO-XXXXXX
الموقع: |  | رقم عقد البناء: | غير قابل للتطبيق
المقاطعة: |  | فترة تقديم التقارير: | 2017-10-01
رقم الوثيقة:
المقاول / الاستشاري:
رقم السجل التجاري:

## I1.HSSE
الحوادث
الفترة | ساعات العمل | وشيكة الحدوث | الإسعافات الأولية | الحوادث القابلة للتسجيل | حالات أيام العمل المفقودة | الوفيات | الحوادث البيئية
من البدء وحتي تاريخه | 10000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
السنة حتي تاريخه | 50000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
فترة التقرير | 2080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
معدلات الحوادث
الفترة | وشيكة الحدوث | الإسعافات الأولية | الحوادث القابلة للتسجيل | حالات أيام العمل المفقودة | الوفيات | معدل تكرار الحوادث | الحوادث البيئية
من البدء وحتي تاريخه | 1.5 | 1.33 | 1.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
السنة حتي تاريخه | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 | 0.75
فترة التقرير | 1.25 | 0.8 | 1.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
دليل المصطلحات
AFR | معدل تكرار الحوادث
EI | الحوادث البيئية
FA | الإسعافات الأولية
FAT | الوفيات
ITD | من البدء وحتي تاريخه
LWDC | حالات أيام العمل المفقودة
NM | وشيكة الحدوث
RI | الحوادث القابلة للتسجيل
RP | فترة التقرير

## 2.Quality
تخصص التصميم |  | رقم المخططات | رقم المراجعات
مدني - إجمالي |  | XXX | XXX
إنشائي - إجمالي |  | XXX | XXX
معماري - إجمالي |  | XXX | XXX
الميكانيكي والكهربائي والسباكة - إجمالي | ميكانيكي - أنابيب | XXX | XXX
| كهربائي | XXX | XXX
| الجهد شديد الانخفاض | XXX | XXX
إجمالي |  | XXX | XXX
مؤشرات الأداء الرئيسية |  | رقم المراجعات / رقم المخططات

## 4.Progress
تقدم التصميم (الشهر - السنة
[بناءًا علي متتبع التسليمات] | التسليمات المكتملة ٪ |  | فترة التقرير |  | حتي تاريخه |  | التكلفة لكل تخصص |  | فترة التقرير |  | حتي تاريخه
| تخصص التصميم |  | المخطط | الفعلي | المخطط حتي تاريخه | الفعلي حتي تاريخه | تخصص التصميم |  | المخطط | الفعلي | المخطط حتي تاريخه | الفعلي حتي تاريخه
| مدني - إجمالي |  | XX% | XX% | XX% | XX% | مدني - إجمالي |  | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
| إنشائي - إجمالي |  | XX% | XX% | XX% | XX% | إنشائي - إجمالي |  | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
| معماري - إجمالي |  | XX% | XX% | XX% | XX% | معماري - إجمالي |  | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
| الميكانيكي والكهربائي والسباكة - إجمالي | ميكانيكي - أنابيب | XX% | XX% | XX% | XX% | الميكانيكي والكهربائي والسباكة - إجمالي | ميكانيكي - أنابيب | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
|  | كهربائي | XX% | XX% | XX% | XX% |  | كهربائي | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
|  | الجهد شديد الانخفاض | XX% | XX% | XX% | XX% |  | الجهد شديد الانخفاض | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
| إجمالي التسليمات |  | XX% | XX% | XX% | XX% | إجمالي التكلفة |  | XX SAR | XX SAR | XX SAR | XX SAR
| مؤشر الأداء الرئيسي |  | الفعلي / المخطط |  | الفعلي / المخطط |  | مؤشر الأداء الرئيسي |  | الفعلي / المخطط |  | الفعلي / المخطط

## 5a.EngTracker
|  | الميزانية |  |  |  | التنبؤات |  | المكتسبة |  |  |  | المستغرقة |  |  | النسبة المئوية للإكمال
وصف التخصص |  | الميزانية الأصلية | تغيير النطاق | الاتجاهات | الميزانية الحالية | إجمالي التنبؤات | تنبؤات الغير المكتملة | الساعات المجدولة | الساعات المكتسبة | تباين الجدولة | مؤشر أداء الجدول الزمني | الساعات الفعلية | تباين التكلفة | أداء ساعات العمل | الجدول الزمني (الميزانية) | الفعلي (الميزانية) | الفعلي (التنبؤات)
|  | [A] | [B] | [C] | [D=A+B] | [E=A+B+C] | [F=E-K] | [G] | [H] | [I=H-G] | [J=H/G] | [K] | [L=H-K] | [M=H/K] | [N=G/D] | [O=H/D] | [P=H/E]
مدني - إجمالي |  | 68749 | 0 | 0 | 68749 | 68749 | 43186 | 24834 | 24837 | 3 | 1.0001 | 25563 | -726 | 0.9716 | 36.1227 | 36.1271 | 36.1271
إنشائي - إجمالي |  | 198375 | 0 | 0 | 198375 | 198375 | 155399 | 45013 | 45004 | -9 | 0.9998 | 42976 | 2028 | 1.0472 | 22.6909 | 22.6863 | 22.6863
معماري - إجمالي |  | 116186 | 0 | 0 | 116186 | 116186 | 95428 | 20012 | 20013 | 1 | 1 | 20758 | -745 | 0.96411 | 17.2241 | 17.225 | 17.225
الميكانيكي والكهربائي والسباكة - إجمالي | ميكانيكي - أنابيب | 58093 | 0 | 0 | 58093 | 58093 | 47714 | 10006 | 10006.5 | 0.5 | 1 | 10379 | -372.5 | 0.96411 | 17.2241 | 17.225 | 17.225
| كهربائي | 69325 | 0 | 0 | 69325 | 69325 | 61726 | 7264 | 7266 | 2 | 1.0003 | 7599 | -333 | 0.95618 | 10.4782 | 10.4811 | 10.4811
| الجهد شديد الانخفاض | 128927 | 0 | 0 | 128927 | 128927 | 84470 | 45809 | 45805 | -4 | 0.99991 | 44457 | 1348 | 1.0303 | 35.531 | 35.5279 | 35.5279
الإجمالي |  | 639655 | 0 | 0 | 639655 | 639655 | 487923 | 152938 | 152931.5 | -6.5 | 0.99996 | 151732 | 1199.5 | 1.0079 | 23.9095 | 23.9084 | 23.9084

## 5b.EngTracker
| مؤشر أداء الجدول الزمني = المكتسبة/الجدول الزمني (ساعات) |  | 0.88889 | 0.91071 | 0.91667 | 0.9375 | 0.9 | 0.94444 | 1 | 1.1111 | 1.1111 | 1.125 | 1.1429
| أداء ساعات العمل = المكتسبة / الفعلية المستغرقة (ساعات) |  | 0.8 | 0.85 | 0.78571 | 0.75 | 0.72 | 1.2143 | 1.125 | 1.0526 | 0.90909 | 1 | 0.88889
الفعلية (مفترض) | الزيادة 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 9 | 9 | [8 empty] | قيم المدخلات
| النسبة المئوية لاكتمال الساعات المستغرقة (تراكمي) بناءً على ساعات الموازنة الإجمالية | 0 | 2 | 5 | 12 | 22 | 32 | 39 | 47 | 56.5 | 67.5 | 76.5 | 85.5
المكتسبة | الزيادة 1 | 0 | 1.6 | 2.55 | 5.5 | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | [8 empty] | قيم المدخلات
| النسبة المئوية لاكتمال المكتسبة (تراكمي) بناءً على ساعات الموازنة الإجمالية | 0 | 1.6 | 4.15 | 9.65 | 17.15 | 24.35 | 32.85 | 41.85 | 51.85 | 61.85 | 70.85 | 78.85
الجدول الزمني | الزيادة 2 | 0 | 1.8 | 2.8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| النسبة المئوية لاكتمال الجدول الزمني (تراكمي) بناءً على ساعات الموازنة الإجمالية | 0 | 1.8 | 5 | 11 | 19 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 71 | 78 | 85 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100
|  | 2016-07-15 | 2016-08-14 | 2016-09-13 | 2016-10-13 | 2016-11-12 | 2016-12-12 | 2017-01-11 | 2017-02-10 | 2017-03-12 | 2017-04-11 | 2017-05-11 | 2017-06-10 | 2017-07-10 | 2017-08-09 | 2017-09-08 | 2017-10-08 | 2017-11-07 | 2017-12-07 | 2018-01-06 | 2018-02-05
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
جيد
سيء

## 6.Schedule
70
رقم العقد: |  |  |  | قيمة العقد الأساسية: |  | ر.س XXXX |  |  | 30
اسم العقد: |  |  |  | قيمة التغيير المعتمدة: |  | ر.س XXXX |  |  | 100
|  |  |  | قيمة العقد المنقحة: |  | ر.س XXXX
|  |  |  | قيمة التغيير المعلقة: |  | ر.س XXXX
|  |  |  | قيمة الانتهاء المتوقعة: |  | ر.س XXXX
تقديم تقدم المراحل الرئيسية |  | التقديم | 30% | 60% | 90% | المرسل التنفيذ
|  | الخطة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة
|  | المتوقع | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة
|  | الفعلي | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة
ساعات العمل |  | التقديم | 30% | 60% | 90% | المرسل التنفيذ
|  | الخطة | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | المتوقع | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | الفعلي | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| التكلفة (بالريال السعودي) | التقديم | 30% | 60% | 90% | المرسل التنفيذ
|  | الخطة | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | المتوقع | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | الفعلي | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
[8 empty] | تاريخ العقد الشامل |  |  |  | تاريخ إغلاق العقد
[9 empty] | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المدة |  | التاريخ
[8 empty] | الخطة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | XXXX | الخطة | اليوم-الشهر-السنة
[8 empty] | المتوقع | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | XXXX | المتوقع | اليوم-الشهر-السنة
[8 empty] | الفعلي | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | XXXX | الفعلي | اليوم-الشهر-السنة
[9 empty] | مؤشر الأداء الرئيسي للمدة | المتوقع مقابل المخطط |  | تاريخ الانتهاء الفعلي مقابل
[10 empty] | مؤشر الأداء الرئيسي لإغلاق العقد: |  | تاريخ إغلاق العقد الفعلي
ساعات العمل للرجل |  | التقديم | 10% | 30% | 60% | 90% | المرسل التنفيذ
|  | الخطة | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | المتوقع | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | الفعلي | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | المرحلة الرئيسية | الأول | 90% | الأخير
|  |  | تسجيل المشروع وترقيمه | اليوم-الشهر-السنة |  | اليوم-الشهر-السنة
|  |  | الاصدار للتصميم | اليوم-الشهر-السنة |  | اليوم-الشهر-السنة
|  |  | الاصدار للتنفيذ | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة | اليوم-الشهر-السنة

## 7.Cost
الوصف | الإجمالي (ساعات العمل) | الإجمالي (ر.س) | سعرالوحدة (ر.س/ساعة)
قيمة العقد | 35000 | 15000000 | 428.5714
الاختلافات المعتمدة السابقة | 500 | 1000000
الاختلافات المعتمدة لهذه الفترة | 200 | 1000000
الإجمالي الفرعي | 35700 | 17000000 | 476.1905
الاختلافات المعلقة | 100 | 216000
الإجمالي | 35800 | 17216000 | 480.8939
من بدء العقد وحتي تاريخه | 15000 | 6000000 | 400
الوصف | الإجمالي (ر.س) | الأيام المتأخرة
المفوتر حتي تاريخه
المدفوع حتي تاريخه
الدفعة المقدمة
الباقي
المتأخر
مؤشر أداء التكلفة
 | time axis 2014-12-30 to 2015-03-03
|  |  |  | 0.035455 | 0.035455 |  |  | 0.037037 | 0.037037 | 0.037037 | 0.037037 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.035494 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032959 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 0.032629 | 7 |  | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 | 0.038462 |  | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.040486 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594 | 0.037594
|  |  |  | 0 | 1118 |  |  | 5324 | 5880 | 0 | 3016 | 3800 | 4086 | 3321 | 1539 | 5246 | 5842 | 8706 | 1870 | 3450 | 1100 | 1100 | 0 | 1180 | 0 | 4200 | 840 | 0 | 980 | 0 | 2313 | 714 | 1490 | 770 | 1820 | 663527.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3788 | 4423 | 4326 | 2698 | 5016 | 3804 | 0 | 1100 | 4528 | 4512 | 7348 | 5421
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3251 | 8397 | 0 | 2907 | 5424 | 7354 | 7684 | 8000 | 8047 | 0 | 0 | 5509 | 7124 | 6920 | 7234 | 6154 | 5387 | 0 | 5345 | 5072 | 6589 | 8320 | 5755 | 3601 | 7518 | 8057 | 8595 | 7974 | 497122.41 |  | 6900 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6642 | 0 | 4965 | 7770 | 7896 | 8417 | 10969 | 10111 | 0 | 9939 | 11306 | 11739 | 12421 | 9523
|  |  |  | 3101 | 1403 |  |  | 2997 | 3100 | 5393 | 5015 | 5175 | 4757 | 5500 | 4600 | 0 | 5740 | 5141 | 4493 | 4693 | 3980 | 4000 | 2854 | 3681 | 4992 | 4606 | 4774 | 4407 | 5000 | 3495 | 3392 | 4274 | 3701 | 6931 | 6010 | 615481.27 |  | 5291 | 5500 | 3500 | 5446 | 2764 | 2345 |  | 2895 | 3242 | 4618 | 3000 | 5500 | 6000 | 5500 | 5212 | 1909 | 4188 | 5354 | 4902 | 6838 | 5303
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 111.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.1 |  | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.49 | 52.7 | 0 | 107.62 | 0 | 0 | 112.93 | 57.16 | 0 | 0
|  |  |  | 102 | 85 |  |  | 83 | 0 | 76.9062 | 138 | 126 | 18 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 88 | 18 | 89 | 0 | 0 | 40.5 | 14 | 0 | 0 | 166 | 120 | 0 | 116 | 95 | 117.5 | 0 | 70 | 5175.63 |  | 0 | 127 | 134 | 120 | 0 | 122 |  | 110 | 277 | 110 | 90 | 90 | 430 | 0 | 90.5 | 0 | 0 | 139 | 207 | 106.43 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 65 | 0 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 90
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 | 23.2
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3117 | 1286 |  |  | 10135 | 21633 | 5622 | 11496 | 16718 | 5244 | 22325 | 21900 | 16899 | 6365 | 16377 | 16653 | 20036 | 18872 | 19691 | 16306 | 15589 | 5389 | 16440 | 15647 | 21238 | 22472 | 15814 | 11495 | 23289 | 21613 | 25578 | 23212 | 2008860.213 |  | 22011 | 22630 | 4000 | 3931 | 2983 | 2690 |  | 19792 | 3417 | 18003 | 21316 | 22823 | 24676 | 27034 | 28708 | 1909 | 25658 | 31664 | 32981 | 34786 | 29850
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32596 | 39943 | 37101 | 45613 | 44482 | 55000 | 59453 | 78342 | 76000.89 | 63455.94 | 55126 | 61328 | 81000 | 50180 | 30547 | 45941 | 61428 | 76519 | 73720 | 2257090.9131 |  | 64779 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 59074 |  | 125775 | 56921 | 86854 | 94525 | 105233 | 90000 | 110000 | 107102 | 0 | 86314 | 103633 | 100542 | 98619 | 109196
|  |  |  | 2289 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372934.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.85 | 10130.69 | 4184.97 | 0
[36 empty] | 7838.64 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[60 empty] | 1-Mar to 9-Mar | 2015-03-09 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 2015-03-29 | 2015-04-05 | 2015-04-12 | 2015-04-19 | 2015-04-26 | 2015-05-03 | 2015-05-10 | 2015-05-17 | 2015-05-24 | 2015-05-31 | 2015-06-07 | 2015-06-14 | 2015-06-21 | 2015-06-28 | 2015-07-05 | 2015-07-12 | 2015-07-19 | 2015-08-02 | time axis 2014-12-30 to 2015-03-01
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | 7 | 7.0385 | 7.0769 | 7.1154 | 7.1538 | 7.1923 | 7.2308 | 7.2308 | 7.2713 | 7.3117 | 7.3522 | 7.3927 | 7.4332 | 7.4737 | 7.5113 | 7.5489 | 7.5865 | 7.6241 | 7.6617 | 7.6992 | 7.7368 | 7.7744 | 8 | 0.21429 | 8.2143 | 8.4643 | 8.7143 | 8.9286 | 9.3029 | 9.36 | 9.6 | 9.84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 663527.74 | 667315.74 | 671738.74 | 676064.74 | 678762.74 | 683778.74 | 687582.74 | 687582.74 | 688682.74 | 693210.74 | 697722.74 | 705070.74 | 710491.74 | 743855.74 | 24781 | 768636.74 | 776951.34 | 790133.34 | 802978.34 | 807062.28 | 820996.28 | 807797.8753 | 814261.28 | 821939.28 | 837343.76 | 852366.76 | 866109.76 | 871934.76 | 878090.76 | 869399.44 | 889630.44 | 947805.44 | 957611.44 | 1023077.44 | 1068509.18 | 1269801.18
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 497122.41 | 497122.41 | 504022.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 511702.41 | 518344.41 | 518344.41 | 523309.41 | 531079.41 | 538975.41 | 547392.41 | 558361.41 | 568472.41 | 568472.41 | 578411.41 | 589717.41 | 601456.41 | 613877.41 | 623400.41 | 687967.42 | 44200 | 732167.42 | 768995.21 | 836220.21 | 899029.21 | 900113.95 | 967882.95 | 1032947.95 | 1086210.95 | 1105197.95 | 1205048.2 | 1274295.2 | 1348233.96 | 1440804.2457 | 1469172.2457 | 1395533.2733 | 1409898.2733 | 1448480.2733 | 1491091.5107 | 1536115.9539 | 1571958.2014 | 1697764.9904
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 615481.27 | 615481.27 | 620772.27 | 626272.27 | 629772.27 | 635218.27 | 637982.27 | 640327.27 | 640327.27 | 643222.27 | 646464.27 | 651082.27 | 654082.27 | 659582.27 | 665582.27 | 671082.27 | 676294.27 | 678203.27 | 682391.27 | 687745.27 | 692647.27 | 699485.27 | 704788.27 | 740580.27 | 25263 | 765843.27 | 779390.71 | 812926.71 | 849936.71 | 873067.27 | 907027.27 | 944714.27 | 977634.27 | 1009201.27 | 970386.4 | 991782.4 | 1010190.4 | 939396.4 | 953109.41 | 977579.35 | 984269.24 | 986699.42 | 998157.27 | 1010637.22 | 1013620.94 | 1045552.88
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 6948 | 15608.418 | 21590.418 | 27254.418 | 44941.1882 | 67876.8611 | 68015.1887 | 69355.1534
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 241.92 | 475.92 | 11549.38 | 13679.38 | 25125.73 | 33228.95 | 35374.95
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8811.4
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1118.1 | 1118.1 | 1118.1 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1173.9 | 1228.39 | 1281.09 | 1281.09 | 1388.71 | 1388.71 | 1388.71 | 1501.64 | 1558.8 | 1558.8 | 1558.8 | 1558.8 | 0 | 1558.8 | 1869.71 | 1869.71 | 2229.51 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 2602.84 | 2602.84 | 2602.84 | 3171.118 | 3171.118 | 13895.68 | 14230.68 | 14615.64 | 0 | 300
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5175.63 | 5175.63 | 5175.63 | 5302.63 | 5436.63 | 5556.63 | 5556.63 | 5678.63 | 5678.63 | 5788.63 | 6065.63 | 6175.63 | 6265.63 | 6355.63 | 6785.63 | 6785.63 | 6876.13 | 6876.13 | 6876.13 | 7015.13 | 7222.13 | 7328.56 | 7328.56 | 8335.15 | 781 | 9116.15 | 8513.9 | 9949.9 | 10900.9 | 12040.04 | 12207.04 | 12477.04 | 12650.04 | 12600.5396 | 12516.38 | 12907.02 | 12992.02 | 13158.02 | 13556.22 | 13895.68 | 14230.68 | 14615.64 | 15304.12 | 15808.63 | 15887.88 | 20405.2403
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 170 | 170 | 258 | 878.66 | 984.52 | 984.52 | 1644.52 | 1874.52 | 1104.96 | 1131.36 | 1157.76 | 1188.76 | 1088.61 | 1106.11 | 1878.86
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 56 | 84 | 32.0915 | 158 | 179 | 934.5078 | 962.5078 | 977.5078 | 988.5078 | 988.5078 | 12990.74 | 13441.74 | 14252.68 | 18726.23 | 20228.17
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 350 | 440 | 1035 | 164 | 1199 | 404 | 1889.58 | 3228.04 | 3228.8446 | 5140.0199 | 7108.4325 | 8130.1378 | 9424.5587 | 3185.281 | 4428.5385 | 5322.7785 | 6455.6985 | 8050.4385 | 11898.4 | 13690.7 | 16130.95 | 18726.23 | 20228.17 | 22796.35 | 24799.3112
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.21 | 1794.65 | 3293.75 | 4216.54 | 4877.65 | 5141.06 | 5804.32 | 7078.39 | 8113.74 | 9221.53 | 11725.28 | 12558.28 | 12990.74 | 13441.74 | 14252.68 | 14811.11 | 14829.86 | 14829.86 | 14866.3
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.25 | 29.45 | 113.45 | 0 | 113.45 | 0 | 21.93 | 66.9471 | 120.6999 | 213.7595 | 320.8857 | 391.7968 | 527.1433 | 834.6405 | 1076.8859 | 1532.4323 | 2097.4077 | 2571.1377 | 3157.3 | 3683.87 | 4796.77 | 5562.065 | 6543.243 | 7334.453 | 7734.7798
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 2369.75 | 16209.75 | 17209.75 | 23709.75 | 20613.25 | 22498.25 | 23398.25
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 4132.5 | 16479
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1696 | 1696 | 9224
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.25 | 361.85
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2008860.213 | 2008860.213 | 2030871.213 | 2053501.213 | 2057501.213 | 2061432.213 | 2064415.213 | 2067105.213 | 2067105.213 | 2086897.213 | 2090314.213 | 2108317.213 | 2129633.213 | 2152456.213 | 2177132.213 | 2204166.213 | 2232874.213 | 2234783.213 | 2260441.213 | 2292105.213 | 2325086.213 | 2359872.213 | 2389722.213 | 2569933.213 | 122799 | 2692732.213 | 2939334.976 | 3090017.976 | 3269940.976 | 3818979.536 | 3999399.536 | 4187526.536 | 4343818.536 | 4545349.536 | 4528634.733 | 4699201.373 | 4876461.673 | 4962326.673 | 5035951.673 | 5066582.78 | 5103989.18 | 5193144.18 | 5318180.18 | 5440200.52 | 5545187.1 | 5851834.1
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2257090.9131 | 2257090.9131 | 2321869.9131 | 2383869.9131 | 2383869.9131 | 2383869.9131 | 2383869.9131 | 2442943.9131 | 2442943.9131 | 2568718.9131 | 2625639.9131 | 2712493.9131 | 2807018.9131 | 2912251.9131 | 3002251.9131 | 3112251.9131 | 3219353.9131 | 3219353.9131 | 3305667.9131 | 3409300.9131 | 3509842.9131 | 3608461.9131 | 3717657.9131 | 4428877.9131 | 649246 | 5078123.9131 | 5529603.691 | 5711216.691 | 5960762.691 | 10614967.1194 | 10934845.1194 | 11364169.1194 | 11873597.1194 | 12340299.1194 | 9193661.4 | 9488141.4 | 9724549.4 | 9754940.4 | 9978878.4 | 10847758.08 | 10909965.48 | 11344099.48 | 11803963.48 | 12165961.95 | 13799002.8 | 14226988.8
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1372934.92 | 1375553.77 | 1385684.46 | 1389869.43 | 1389869.43 | 1395532.54 | 18063.93 | 1413596.47 | 1728271.3135 | 1741923.7635 | 1758253.9835 | 2050536.7435 | 2077942.4935 | 2119935.2035 | 2148402.1635 | 2172790.5935 | 2897751.69 | 2898897 | 2898897 | 2891278.27 | 2891278.27 | 3516114.76 | 3516114.76 | 3518155.23 | 3518155.23 | 3522039.63 | 4037717.26 | 4088429.9048
|  |  |  | 2015-01-31: 7838.64; 2015-02-01: 7838.64; 2015-02-02: 7838.64; 2015-02-03: 7838.64; 2015-02-04: 7838.64; 2015-02-05: 7838.64; 2015-02-06: 7838.64; 2015-02-07: 7838.64; 2015-02-08: 7838.64; 2015-02-09: 7838.64; 2015-02-10: 7838.64; 2015-02-11: 7838.64; 2015-02-12: 7838.64; 2015-02-13: 7838.64; 2015-02-14: 7838.64; 2015-02-15: 7838.64; 2015-02-16: 7838.64; 2015-02-17: 7838.64; 2015-02-18: 7838.64; 2015-02-19: 7838.64; 2015-02-20: 7838.64; 2015-02-21: 7838.64; 2015-02-22: 7838.64; 2015-03-01: 7838.64 | 0 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64 | 7838.64
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
90257538.1974
5318180.18
11803963.48
3518155.23
7838.64
0
9327142.2213

## 7.CO&Trends
| سجل أوامر التغيير | تاريخ البدء | القيمة (ر.س) | الأيام | تعليقات
| آخر تقرير للميزانية الحالية |  | 45000000 | 350
1 | ترقية نظام تكييف الهواء | 2016-07-17 | 3000000 | 30
2 | زيادة مساحة المطبخ | 2016-08-18 | 850000 | 45
3 | تغيير المواد | 2016-09-07 | -600000 | 0
4 | تغيير العمالة | 2016-09-28 | 1150000 | -10
5
6
7 | هذا التقرير للميزانية الحالية |  | 49400000 | 415
8
9 | سجل أوامر التغيير المعلق | تاريخ البدء | القيمة (ر.س) |  | تعليقات
10 | زيادة العزل الحراري |  | 250000
11 | حذف أغطية مواقف السيارات |  | -340000
12
13
14 | الإجمالي المعلق |  | -90000
برنامج الاتجاه
[6 empty] | أعلي 5 اتجاهات محسومة |  | القيمة
[6 empty] | 1. YYY |  | 100000
[6 empty] | 2. YYY |  | 25000
[6 empty] | 3. YYY |  | 100000
[6 empty] | 4. YYY |  | 15000
[6 empty] | 5. YYY |  | 14000
[6 empty] | أعلي 5 اتجاهات محسومة |  | القيمة
[6 empty] | 1. YYY |  | 600000
[6 empty] | 2. YYY |  | 850000
[6 empty] | 3. YYY |  | 780000
[6 empty] | 4. YYY |  | 9000
[6 empty] | 5. YYY |  | 1000
[6 empty] | الملخص |  | القيمة
[6 empty] | المحسومة | 12 | 1000000
[6 empty] | غير المحسومة | 12 | 3000000
[6 empty] | الملغية | 6
[6 empty] | الإجمالي | 30
Cash GM
CWC
GM TOTAL

## 8.Resources
إحصاء العمالة العاملة | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
إحصاء العمالة المخطط | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10
إحصاء العمالة المتوقع | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10
إحصاء العمالة الفعلي | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
48
الساعات | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
المخططة | 240 | 240 | 384 | 384 | 480 | 720 | 960 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1680 | 1920 | 2160 | 2160 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1920 | 1440 | 480
المخططة التراكمية | 240 | 480 | 864 | 1248 | 1728 | 2448 | 3408 | 4368 | 5568 | 7008 | 8688 | 10368 | 12288 | 14448 | 16608 | 19008 | 21408 | 23808 | 26208 | 28608 | 31008 | 32928 | 34368 | 34848
المتوقعة | 96 | 96 | 144 | 144 | 384 | 384 | 480 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 864 | 288
المتوقعة التراكمية | 96 | 192 | 336 | 480 | 864 | 1248 | 1728 | 2688 | 3888 | 5328 | 7008 | 9408 | 11808 | 14208 | 16608 | 19008 | 21408 | 22848 | 24288 | 25728 | 27168 | 28608 | 29472 | 29760
الفعلية | 96 | 96 | 144 | 144 | 384 | 384 | 480 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
الفعلية التراكمية | 96 | 192 | 336 | 480 | 864 | 1248 | 1728 | 2688 | 3888 | 5328 | 7008 | 9408 | 11808 | 14208 | 16608 | 19008 | 21408