## Dashboard (2) (hidden)
1. ALIGNMENT LENGTH | 2. ENGINEERING / DESIGN |  | 3. KEY MILESTONES | 4. PROJECT COMPLETION %, REVENUE BASIS
5. STRUCTURES |  | 6. CONSTRUCTION
9. MANPOWER |  |  |  |  | es&h

## A.CoverPage
1. Tender Status
EPM-KPR-TP-000005_000
ملاحظات:
تم منح عقد التصميم لشركة ABC Design بناءً على توصية بوابة المرحلة السابقة، وهذا عقد بمبلغ إجمالي فيما يتعلق بالتصميم بأكمله.
تم منح عقد التصميم بعد 19 يومًا من الموعد المحدد بسبب التفاوض على بنود الدفع وتقارير التقدم.
تم التفاوض على خصم 5٪ مع المصمم إذا تم التسليم النهائي قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

## 0.INTRO
| تقرير ملخص المشروع |  | MOH-1N0-CO-XXXXXX
| مناقصة التصميم |  | MOH-1K0-CO-XXXXXX
بوابة المرحلة 3
الجهة العامة: | وزارة الصحة | تاريخ التسجيل:
عنوان المشروع: | XXX | تاريخ بوابة المرحلة التالية:
رقم مشروعات: | 17-MOH-G-00001-A | رقم العقد الهندسي: | غير قابل للتطبيق
الموقع: |  | رقم عقد البناء: | غير قابل للتطبيق
المقاطعة: |  | فترة تقديم التقارير: | 2017-10-01
رقم الوثيقة:
المقاول / الاستشاري:
رقم السجل التجاري:

## 1.Deliverables
حالة طلب تقديم العروض |  | المخطط | المتوقع | الفعلي
إصدار طلب تقديم العروض |  | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-03-10
تاريخ الترسية |  | 2017-05-05 | 2017-05-01 | 2017-05-01
دورة المناقصة |  | 66 | 52 | 52
حالة العقد |  | القيمة (ر.س)
التقدير الداخلي |  | 400000
الميزانية المخصصة |  | 450000
قيمة تعميد العقد |  | 375000
تفاصيل العروض / المؤهل مسبقاً
المقاول | رقم السجل التجاري للمقاول | المدعو للمناقصة | العطاءات المستلمة | التقييم الفني | قيمة العرض | قيمة ترسية المناقصة
الاسم |  | P | P | XXX | YYY | -
الاسم |  | P | O |  |  | -
الاسم |  | P | O |  |  | -
الاسم |  | P | P | XXX | YYY | ###
الاسم |  | P | P | XXX |  | -
الإجمالي |  | 5 | 3
حالة المشروع
تاريخ بدء العقد
تاريخ الانتهاء المجدول للعقد
تاريخ الإنجاز الفعلي للعقد
بوابات المراحل السابقة |  | القيمة (ر.س) | البدء الفعلي | الانتهاء الفعلي
بيانات بوابة المرحلة 1 |  | 400000
بيانات بوابة المرحلة 2 |  | 400000