## Dashboard (2) (hidden)
1. ALIGNMENT LENGTH | 2. ENGINEERING / DESIGN |  | 3. KEY MILESTONES | 4. PROJECT COMPLETION %, REVENUE BASIS
5. STRUCTURES |  | 6. CONSTRUCTION
9. MANPOWER |  |  |  |  | es&h

## A.CoverPage
1. Tender Status
EPM-KPR-TP-000007 Rev. 000
ملاحظات:
التفاوض على خصم 5 ٪ مع المقاول إذا تم دفع فواتير المقاول في غضون 10 أيام.

## 0.INTRO
| تقرير ملخص المشروع |  |  | MOH-1N0-CO-XXXXXX
| مناقصة للأعمال الإنشائية |  |  | MOH-1K0-CO-XXXXXX
بوابة المرحلة 5
الجهة العامة: | وزارة الصحة | تاريخ التسجيل:
عنوان المشروع: | XXX | تاريخ بوابة المرحلة التالية:
رقم مشروعات: | 17-MOH-G-00001-A | رقم العقد الهندسي: | MOH-1N0-CO-XXXXXX
الموقع: |  | رقم عقد البناء: | غير قابل للتطبيق
المقاطعة: |  | فترة تقديم التقارير: | 2017-10-01
رقم الوثيقة:
المقاول / الاستشاري:
رقم السجل التجاري:

## 1.Deliverables
حالة طلب تقديم العروض |  | المخطط | التنبؤ | الفعلي
إصدار طلب تقديم العروض |  | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-03-10
تاريخ الترسية |  | 2017-05-05 | 2017-05-01 | 2017-05-01
دورة المناقصة |  | 66 | 52 | 52
حالة العقد |  | القيمة (ر.س)
التقدير الداخلي |  | 400000
الميزانية المخصصة |  | 450000
قيمة عقد الترسية |  | 375000
تفاصيل العرض / التأهيل المسبق
المقاول | رقم السجل التجاري للمقاول | مدعو لتقديم العرض | العطاءات المستلمة | التقييم الفني | قيمة العرض | قيمة ترسية المناقصة
الاسم |  | P | P | XXX | YYY | -
الاسم |  | P | O |  |  | -
الاسم |  | P | O |  |  | -
الاسم |  | P | P | XXX | YYY | ###
الاسم |  | P | P | XXX |  | -
الإجمالي |  | 5 | 3
حالة المشروع
تاريخ بدء العقد
تاريخ إنجاز الجدول الزمني للعقد
تاريخ الإنجاز الفعلي للعقد
بوابات المراحل السابقة |  | القيمة (ر.س) | البدء الفعلي | الانتهاء الفعلي
بيانات بوابة المرحلة 1 |  | 400000
بيانات بوابة المرحلة 2 |  | 400000
بيانات بوابة المرحلة 4 |  | 400000